RÀ SOÁT BÁO CÁO CUỐI SPRINT 4

Velocity và Burndown Chart – Đội RikkeiGo

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 4 (10 ngày) |
| Sprint Goal | "Giúp khách thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay mà không cần tiền mặt." |
| Người viết báo cáo | Tú (Developer) |
| Người rà soát | Lan (Scrum Master) |

Dữ liệu Sprint 4:

| PBI | SP | Trạng thái cuối Sprint |
| --- | --- | --- |
| Thanh toán bằng ví RikkeiPay (P2, ước lượng lại) | 8 | Làm được khoảng 75%, chưa qua Integration Test |
| Hủy chuyến trước khi tài xế nhận | 5 | Done |
| Đánh giá tài xế sau chuyến đi | 5 | Done |
| Lưu địa chỉ yêu thích | 3 | Done |
| Đổi ảnh đại diện | 2 | Done |
| Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn (Đức thêm vào ngày 3) | 3 | Chưa làm |

Quy tắc dùng để rà soát:

- Q1 – Velocity: tổng SP của các PBI đạt DoD trong Sprint; PBI chưa Done tính 0 SP.

- Q2 – Burndown: Ideal Line chỉ để tham chiếu; Actual Line phản ánh đúng công việc còn lại, có thể đi ngang hoặc tăng.

- Q3 – Tín hiệu: đường tăng hoặc đi ngang là tín hiệu cần tìm nguyên nhân, không phải kết luận về năng suất.

- Q4 – PBI chưa Done: quay lại Product Backlog để Product Owner xem xét thứ tự.

# Phần 1 – Phân tích

| Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu | Hậu quả nếu giữ nguyên |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | PBI ví RikkeiPay mới khoảng 75%, chưa qua Integration Test, tức chưa đạt DoD, nên phải tính 0 SP (Q1). Cộng 6 SP theo phần trăm là sai. Các PBI Done chỉ gồm 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP, nên velocity đúng là 15, không phải 21. | Velocity bị thổi phồng thêm 6 SP (21 so với 15). Sprint 5 lập kế hoạch theo con số này sẽ nhận quá nhiều việc. Quản lý tưởng tính năng ví đã giao được phần lớn, trong khi khách chưa dùng được. Tính điểm theo phần trăm khuyến khích làm dở nhiều việc thay vì làm xong từng việc. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP, đường đi ngang. Đội không kết luận ai chậm mà dùng Daily Scrum để tìm nguyên nhân (Task quá lớn, làm dở nhiều việc cùng lúc), đúng quy tắc Q3. | Giữ nguyên. Đây là cách phản ứng đúng: đội phát hiện sớm việc bị tắc và điều chỉnh ngay trong Sprint. |
| BC3 | Sai | Ngày 3 tăng đúng 3 SP (21 lên 24), khớp với PBI "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" (3 SP) mà Đức thương lượng thêm vào ngày 3. Nguyên nhân là phạm vi Sprint tăng, không phải Developers chậm (Q3). | Đổ lỗi sai cho Developers, làm giảm tin tưởng, khiến đội ngại báo cáo trung thực. Che mất nguyên nhân thật: thêm việc giữa Sprint, không gắn với Sprint Goal. Retrospective sẽ không bàn đến việc nên thêm việc giữa Sprint thế nào để không ảnh hưởng Sprint Goal. |
| BC4 | Sai | Cuối ngày 10 còn 2 PBI chưa Done: ví RikkeiPay 8 SP và hiển thị mã khuyến mãi 3 SP, nên số còn lại đúng là 11 SP. Ngày 7 đến ngày 9 đều ở 11; ngày 10 không có PBI nào Done thêm, nên việc kéo về 0 là sửa số cho đẹp (vi phạm Q2). | Burndown nói dối: báo cáo trông như Sprint hoàn thành trọn vẹn, che 11 SP chưa xong và việc Sprint Goal không đạt. Mất tính minh bạch; Sprint Review và Retrospective dựa trên dữ liệu sai, không ai thấy tín hiệu đi ngang ngày 7 đến 9 (PBI ví bị tắc ở khâu tích hợp). |
| BC5 | Sai | Bẫy "gần xong": thiếu Integration Test nghĩa là chưa đạt DoD, nên PBI chưa Done. Theo Q4, PBI chưa Done quay lại Product Backlog để Đức (PO) xem xét thứ tự, không tự động chuyển sang Sprint 5. "2 SP còn lại" được suy ra từ 25% của 8 SP, tức tiếp tục quy đổi theo phần trăm. | Bỏ qua quyền sắp xếp thứ tự của PO; Sprint 5 bị lấp sẵn việc mà chưa ai cân nhắc lại. Integration Test chính là phần rủi ro nhất (rủi ro tích hợp đã nêu ở Bài 1), nên 2 SP rất dễ ước lượng thấp và lặp lại tình trạng không xong. Nếu Sprint 4 đã tính 6 SP và Sprint 5 tính thêm 2 SP, velocity của cả hai Sprint đều sai. |

Tổng hợp: chỉ BC2 đúng, giữ nguyên. BC1, BC3, BC4, BC5 sai.

# Phần 2 – Vá lỗi

## 1. Velocity Sprint 4 tính lại

Phép tính: Velocity = Hủy chuyến (5) + Đánh giá tài xế (5) + Lưu địa chỉ yêu thích (3) + Đổi ảnh đại diện (2) = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP. Không tính: Ví RikkeiPay (chưa Done) = 0 SP; Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn (chưa làm) = 0 SP. Kết quả: Velocity Sprint 4 = 15 SP (báo cáo của Tú ghi 21 SP là sai).

## 2. Số SP còn lại đúng của ngày 10

Phép tính: Tổng SP sau khi thêm việc ngày 3 = 23 + 3 = 26 SP; đã Done 15 SP; còn lại = 26 − 15 = 11 SP (= ví RikkeiPay 8 SP + hiển thị mã khuyến mãi 3 SP). Kết quả: Ngày 10 còn lại 11 SP, không phải 0.

Burndown đã sửa, kèm nguyên nhân từng thay đổi:

| Ngày | Còn lại (SP) | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| 0 | 23 | Bắt đầu Sprint: 8 + 5 + 5 + 3 + 2 = 23 SP |
| 1 | 21 | Done 2 SP (khớp PBI "Đổi ảnh đại diện") |
| 2 | 21 | Đi ngang, đội tìm nguyên nhân tại Daily Scrum (BC2) |
| 3 | 24 | Tăng 3 SP do Đức thêm PBI "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" |
| 4 | 24 | Đi ngang |
| 5 | 19 | Done 5 SP |
| 6 | 16 | Done 3 SP |
| 7 | 11 | Done 5 SP; từ đây chỉ còn PBI ví RikkeiPay (8) và PBI mã khuyến mãi (3) |
| 8 | 11 | Đi ngang, tín hiệu PBI ví bị tắc, cần nêu tại Daily Scrum |
| 9 | 11 | Đi ngang |
| 10 | 11 | Kết thúc Sprint: còn 11 SP chưa Done (sửa từ 0 về 11) |

Mức giảm các ngày 1, 5, 6, 7 cộng lại là 2 + 5 + 3 + 5 = 15 SP, khớp đúng với velocity.

## 3. Xử lý PBI ví RikkeiPay

PBI ví RikkeiPay chưa Done nên quay lại Product Backlog với 0 SP được tính cho Sprint 4; Đức (PO) xem xét lại thứ tự, có thể đặt lên đầu vì Sprint Goal của Sprint 4 chưa đạt. Nếu được chọn vào Sprint 5, Developers ước lượng lại phần việc còn lại (nhất là Integration Test với RikkeiPay) chứ không lấy theo phần trăm; PBI chỉ được tính SP vào velocity ở Sprint mà nó đạt DoD. PBI "Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn" (3 SP) cũng quay lại Product Backlog theo cách tương tự.